CRONOGRAMA GERENCIADOR DE PARQUE DE DIVERSOES

**Objetivo**

Dividir as etapas do projeto para medir o tempo e gerenciar prazos e riscos do projeto

**Interessados**

Diogo Jayme - Gerente de projetos, arquiteto, programador

Nelson Paiva - Analista de requisitos, arquiteto

**Avaliador / Cliente**

Prof. Rubens

**Data inicial**

25/08/2017

**Data final**

24/11/2017

**Sprint 1 - 2 semanas (14 dias)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod. Ativ.** | **RH** | **Nome Atividade** | **Dependências** | **Início** | **Término** | **Esforço (Horas)** |
| 1 | Nelson | Descrição dos casos de uso | Não consta | 25/08/17 | 28/08/17 | 4 H |
| **2** | **Nelson** | **Diagrama de casos de uso** | **Não consta** | **29/08/17** | **01/09/17** | **2H** |
| **3** | **Diogo** | **Modelo de Classe de Dominio** | **1** | **29/08/17** | **01/09/17** | **4 H** |
| 4 | Diogo | Protótipos | 1 e 2 | 04/09/17 | 08/09/17 | 6H |
| 5 | Diogo | Reunião com Cliente/Avaliador | Não consta | 08/09/17 | 08/09/17 | 30 min |
| 6 | Nelson | Revisão/Correção dos requisitos | 5 | 08/09/17 | 08/09/17 | 1 H |
| 7 | Diogo / Nelson | Planejamento Sprint 2 | 6 | 08/09/17 | 11/09/17 | 2 H |