CRONOGRAMA GERENCIADOR DE PARQUE DE DIVERSOES

**Objetivo**

Dividir as etapas do projeto para medir o tempo e gerenciar prazos e riscos do projeto

**Interessados**

Diogo Jayme - Gerente de projetos, arquiteto, programador

Nelson Paiva - Analista de requisitos, arquiteto

**Avaliador / Cliente**

Prof. Rubens

**Data inicial**

25/08/2017

**Data final**

24/11/2017

**Ciclo 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod. Ativ.** | **RH** | **Nome Atividade** | **Dependências** | **Início** | **Término** | **Esforço (Horas)** |
| 1 | Nelson | Descrição dos casos de uso | Não consta | 25/08/17 | 28/08/17 | 4 H |
| 2 | Nelson | Diagrama de casos de uso | Não consta | 29/08/17 | 01/09/17 | 2H |
| 3 | Diogo | Modelo de Classe de Dominio | 1 | 29/08/17 | **atrasado** | 4 H |
| 4 | Diogo | Protótipos de interfaces | 1 e 2 | 04/09/17 | **atrasado** | 6H |
| 5 | Diogo | Reunião com Cliente/Avaliador | Não consta | 08/09/17 | 08/09/17 | 30 min |
| 6 | Nelson | Revisão/Correção dos requisitos | 5 | 08/09/17 | 08/09/17 | 1 H |
| 7 | Diogo / Nelson | Planejamento Ciclo 2 | 6 | 08/09/17 | 11/09/17 | 2 H |

**Ciclo 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod. Ativ.** | **RH** | **Nome Atividade** | **Dependências** | **Início** | **Término** | **Esforço (Horas)** |
| 3 | Nelson | Modelo de Classe de Domínio | 2 | 20/09/17 | 22/09/17 | 4H |
| 4 | Diogo | Protótipo de interfaces | 2 | 20/09/17 | 22/09/17 | 4H |
| 8 |  | Diagrama de Arquitetura (DA) |  |  | 20/10/2017 |  |
| 9 |  | Diagrama de classes (DS) |  |  | 03/11/2017 |  |
| 10 |  | Diagrama de estados (DTE) |  |  | 17/11/2017 |  |
| 11 |  | Modelo entidade relacionamento (MER) |  |  | 17/11/2017 |  |
|  |  | Reunião com Cliente/Avaliador |  |  |  |  |
|  |  | Planejamento Ciclo 3 |  |  |  |  |

**Ciclo 3 - 30 dias**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod. Ativ.** | **RH** | **Nome Atividade** | **Dependências** | **Início** | **Término** | **Esforço (Horas)** |
|  |  | Construção |  |  | 17/11/2017 |  |
|  |  | Finalização/Entrega |  |  | 24/11/2017 |  |