CRONOGRAMA GERENCIADOR DE PARQUE DE DIVERSOES

**Objetivo**

Dividir as etapas do projeto para medir o tempo e gerenciar prazos e riscos do projeto

**Interessados**

Diogo Jayme - Gerente de projetos, arquiteto, programador

Nelson Paiva - Analista de requisitos, arquiteto

**Avaliador / Cliente**

Prof. Rubens

**Data inicial**

25/08/2017

**Data final**

24/11/2017

**Ciclo 1**

**Cod. Ativ.**

**RH**

**Nome Atividade**

**Dependências**

**Início**

**Término**

**Esforço (Horas)**

1

Nelson

Descrição dos casos de uso

Não consta

25/08/17

28/08/17

4 H

2

Nelson

Diagrama de casos de uso

Não consta

29/08/17

01/09/17

2H

3

Diogo

Modelo de Classe de Dominio

1

29/08/17

**atrasado**

4 H

4

Diogo

Protótipos de interfaces

1 e 2

04/09/17

**atrasado**

6H

5

Diogo

Reunião com Cliente/Avaliador

Não consta

08/09/17

08/09/17

30 min

6

Nelson

Revisão/Correção dos requisitos

5

08/09/17

08/09/17

1 H

7

Diogo / Nelson

Planejamento Ciclo 2

6

08/09/17

11/09/17

2 H

**Ciclo 2**

**Cod. Ativ.**

**RH**

**Nome Atividade**

**Dependências**

**Início**

**Término**

**Esforço (Horas)**

3

Nelson

Modelo de Classe de Domínio

2

20/09/17

22/09/17

4H

4

Diogo

Protótipo de interfaces

2

20/09/17

20/09/17

4H

8

Diagrama de Arquitetura (DA)

20/10/2017

9

Diagrama de classes (DS)

03/11/2017

10

Diagrama de estados (DTE)

17/11/2017

11

Modelo entidade relacionamento (MER)

17/11/2017

Reunião com Cliente/Avaliador

Planejamento Ciclo 3

**Ciclo 3 - 30 dias**

**Cod. Ativ.**

**RH**

**Nome Atividade**

**Dependências**

**Início**

**Término**

**Esforço (Horas)**

Construção

17/11/2017

Finalização/Entrega

24/11/2017